## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 1 5/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Công Duy,Trịnh Văn Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done
2 | Trịnh Công Duy | V |  |  | Done
3 | Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | Bầu nhóm trưởng
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Trịnh Công Duy | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Phân chia công việc cho từng thành viên | Nguyễn Ngọc Hải | 5p | Trịnh Công Duy, Trịnh Văn Duy: Khảo sát sơ bộ hệ thống -Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Ngọc Hải: Khảo sát chi tiết hệ thống
4 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Trịnh Công Duy | 5 phút | Trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
Trịnh Văn Duy
5 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Nguyễn Ngọc Hải | 5 phút | Trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
Nguyễn Văn Hào
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Đề tài quản lý khách sạn, quản lý thư viện, quản lý bán sách, xây dựng website HHDD quản lý CV cho nhà tuyển dụng |  | Đề tài: xây dựng website HHDD quản lý CV cho nhà tuyển dụng | Đề tài: xây dựng website HHDD quản lý CV cho nhà tuyển dụng
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Đề tài quản lý bán sách cho nhà sách Nhã Nam
3 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Đề tài quản lý bán sách cho nhà sách Nhã Nam
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 18/09/2024 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 23/09/2024 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
3 | Viết mục lục chương 1 báo cáo bài tập lớn | 29/09/2024 | Nguyễn Văn Hào | Thu thập công việc hoàn thành của các thành viên, hoàn thành chương 1 BTL
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 2 | 2 | 1
2 | Trịnh Văn Duy | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 2 | 2 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 21/9/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Công Duy,Trịnh Văn Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done
2 | Trịnh Công Duy | V |  |  | Done
3 | Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tìm hiểu tổng quan về thị trường nộp cv trực tuyến | Cả nhóm | 30'
2 | Xác định các đối tượng sử dụng website | Cả nhóm | 30'
3 | Tìm hiểu các đặc điểm nổi bật của đề tài nghiên cứu | Cả nhóm | 30'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vấn đề tìm hiểu chuyên sâu | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Các thành viên còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Hoàn thành mục lục chương 1 và chương 2 | 22/09/2024 | Nguyễn Văn Hào
2 | Xác định các use case dự kiến | 22/09/2024 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Ngọc Hải | 1 | 2 | 1
2 | Trịnh Công Duy | 1 | 2 | 1
3 | Trịnh Văn Duy | 1 | 2 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 28/9/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Công Duy,Trịnh Văn Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Công Duy | V |  |  | Done
2 | Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tìm hiểu về tổng quan thị trường tuyển dụng trực tuyến | Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Ngọc Hải | 20'
2 | Hiện trạng và giải pháp | Trịnh Công Duy, Trịnh Văn Duy | 20'
3 | Giới thiệu về website nộp cv và công nghệ ngôn ngữ sử dụng,đặc điểm nổi bật | Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Ngọc Hải | 10'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Nhóm vẫn có xung đột về ý kiến | Ngồi bàn lại với nhau
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Hoàn thành chương I | 26/9/2024 | Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Văn Hào
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic và vật lý | 26/9/2024 | Trịnh Công Duy, Trịnh Văn Duy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 2 | 2 | 2
2 | Trịnh Văn Duy | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 2 | 2 | 2
4 | Nguyễn Văn Hào | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 5/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Công Duy,Trịnh Văn Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
Trịnh Công Duy | V |  |  | Done | Done
Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done | Done
Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done | Done
Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tổng hợp hoàn thiện chương 1 | Cả nhóm | 30'
2 | Giới thiệu về website nộp cv | Trịnh Văn Duy, Nguyễn Văn Hào | 20'
2 | công nghệ ngôn ngữ sử dụng,đặc điểm nổi bật | Trịnh Công Duy, Nguyễn Ngọc Hải | 20'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Nội dung chương I có một số mục chưa thông nhất ý kiến | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Giới thiệu về website nộp cv | 2022-12-10 | Trịnh Văn Duy, Nguyễn Văn Hào
2 | công nghệ ngôn ngữ sử dụng,đặc điểm nổi bật | 2022-12-10 | Trịnh Công Duy, Nguyễn Ngọc Hải
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 2 | 1 | 1
2 | Trịnh Văn Duy | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 12/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Công Duy,Trịnh Văn Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
Trịnh Công Duy | V |  |  | Done | Done
Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done | Done
Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done | Done
Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Tổng hợp hoàn thiện chương 1 | Cả nhóm | 15'
1 | Tìm hiểu phần nội dung chương 2 | Cả nhóm | 30'
2 | Xác định các tác nhân tác dộng hệ thống | Trịnh Văn Duy,Trịnh Công Duy | 15'
3 | Xác Định Các ca sử dụng | Nguyễn Văn Hào,Nguyễn Ngọc Hải | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định rõ các tác nhân tham gia vào hệ thống | Tham khảo các dự án thực tế và cách trình bày trên mạng và phân tích cụ thể |  | Tham khảo các dự án thực tế và cách trình bày trên mạng | Mô tả các hoạt động chính của tác nhân
2 | Xác định ca sử dụng | Tham khảo, tìm hiểu các dự án có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu các dự án có sẵn | Mô tả hoạt động của ứng viên
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định các tác nhân tác dộng hệ thống | 18/10/2024 | Trịnh Văn Duy,Trịnh Công Duy
2 | Xác Định Các ca sử dụng | 18/10/2024 | Nguyễn Văn Hào,Nguyễn Ngọc Hải
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 2 | 1 | 1
2 | Trịnh Văn Duy | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 19/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Công Duy,Trịnh Văn Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
Trịnh Công Duy | V |  |  | Done | Done
Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done | Done
Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done | Done
Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tóm tắt nội dung đạt được tuần vừa qua | Nguyễn Ngọc Hải | 15'
2 | Xác định biểu dồ lớp phân rã | Cả nhóm | 15'
3 | Xác định biểu đồ lớp Entity của hệ thống | Cả nhóm | 15'
4 | Tìm hiểu các use case | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ phân rã nộp CV,quản lí CV,quản lí Job | Tham khảo các biểu đồ và cách trình bày trên mạng và phân tích cụ thể |  | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp | Xấc định các yếu tố cấu thành
2 | Vẽ biểu đồ Entity | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn | Xác định các yếu tố cấu thành,mô hình
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ phân rã use case nộp CV,quản lí CV,quản lí Job | 25/10/2024 | Trịnh Văn Duy
2 | Vẽ biểu đồ lớp Entity của hệ thống | 25/10/2024 | Trịnh Công Duy
3 | Tìm hiểu các use case cần mô tả chi tiết | 25/10/2024 | Nguyễn Văn Hào
4 | Tìm hiểu 1 số công cụ vẽ biểu đồ mô tả chi tiết use case và biều đồ lớp | 25/10/2024 | Nguyễn Ngọc Hải
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 2 | 1 | 1
2 | Trịnh Văn Duy | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 7
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 26/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Văn Duy,Trịnh Công Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Công Duy | V |  |  | Done
2 | Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tóm tắt nội dung đạt được ở tuần vừa qua | Nguyễn Ngọc Hải | 15'
2 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case tìm kiếm | Trịnh Văn Duy | 15'
3 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case đăng kí | Trịnh Công Duy | 15'
4 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case nộp CV | Nguyễn Ngọc Hải | 15'
5 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case đăng nhập | Nguyễn Văn Hào | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | xác định chủ thể use case | Dựa vào use case làm ở các phần chương 2 |  | Phần 2.1
2 | các công cụ không có sự thống nhất giữa các thành viên | Thống nhất 1 công cụ chung |  | Dùng rational rose,Star UML
3 | Các Biểu đồ tổng hợp | Dựa vào use case làm ở các phần chương 2 |  | Phần 2.2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case tìm kiếm | 2024-01-11 | Trịnh Văn Duy
2 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case đăng kí | 2024-01-11 | Trịnh Công Duy
3 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case nộp CV | 2024-01-11 | Nguyễn Ngọc Hải
4 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case đăng nhập | 2024-01-11 | Nguyễn Văn Hào
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 2 | 2 | 1
2 | Trịnh Văn Duy | 1 | 2 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 8
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 2/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Văn Duy,Trịnh Công Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Công Duy | V |  |  | Done
2 | Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tóm tắt nội dung đạt được ở tuần vừa qua | Nguyễn Ngọc Hải | 15'
2 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case xem chi tiết Job | Trịnh Văn Duy | 15'
3 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case quản lý Job | Trịnh Công Duy | 15'
4 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case phản hồi CV | Nguyễn Ngọc Hải | 15'
5 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case quản lý CV | Nguyễn Văn Hào | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | xác định chủ thể use case | Dựa vào use case làm ở các phần chương 2 |  | Phần 2.1
2 | các công cụ không có sự thống nhất giữa các thành viên | Thống nhất 1 công cụ chung |  | Dùng rational rose,Star UML
3 | Các Biểu đồ tổng hợp | Dựa vào use case làm ở các phần chương 2 |  | Phần 2.2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case xem chi tiết Job | 2024-08-11 | Trịnh Văn Duy
2 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case quản lý Job | 2024-08-11 | Trịnh Công Duy
3 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case phản hồi CV | 2024-08-11 | Nguyễn Ngọc Hải
4 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case quản lý CV | 2024-08-11 | Nguyễn Văn Hào
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 2 | 2 | 1
2 | Trịnh Văn Duy | 1 | 2 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 2 | 2 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 9
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 9/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Văn Duy,Trịnh Công Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Công Duy | V |  |  | Done
2 | Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tóm tắt nội dung đạt được ở tuần vừa qua | Nguyễn Ngọc Hải | 15'
2 | Vẽ sơ đồ dữ liệu quan hệ | Trịnh Văn Duy,Nguyễn Ngọc Hải | 15'
3 | Chi tiết bảng dữ liệu | Trịnh Công Duy,Nguyễn Văn Hào | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | xác định chủ thể use case | Dựa vào use case làm ở các phần chương 2 |  | Phần 2.1
2 | các công cụ không có sự thống nhất giữa các thành viên | Thống nhất 1 công cụ chung |  | Dùng rational rose,Star UML
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ sơ đồ dữ liệu quan hệ | 15/11/2024 | Trịnh Văn Duy,Nguyễn Ngọc Hải
2 | Chi tiết bảng dữ liệu | 15/11/2024 | Trịnh Công Duy,Nguyễn Văn Hào
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 2 | 2 | 1
2 | Trịnh Văn Duy | 1 | 2 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 2 | 2 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 10
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 16/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Văn Duy,Trịnh Công Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Công Duy | V |  |  | Done
2 | Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tóm tắt nội dung đạt được ở tuần vừa qua | Nguyễn Ngọc Hải | 15'
2 | Thiết kế giao diện đăng nhập user | Trịnh Văn Duy,Nguyễn Ngọc Hải | 15'
3 | Thiết kế giao diện đăng nhập nhà tuyển dụng | Trịnh Công Duy,Nguyễn Văn Hào | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | giao diện không thân thiện, các mục tìm kiếm không rõ ràng | Cung cấp thanh điều hướng rõ ràng rõ ràng, thanh tìm kiếm cho phép lojctheo nhiều tiêu chí |  | cung cấp thanh điều hướng rõ ràng
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Thiết kế giao diện đăng nhập user | 22/11/2024 | Trịnh Văn Duy,Nguyễn Ngọc Hải
2 | Thiết kế giao diện đăng nhập nhà tuyển dụng | 22/11/2024 | Trịnh Công Duy,Nguyễn Văn Hào
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 2 | 2 | 1
2 | Trịnh Văn Duy | 1 | 2 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 2 | 2 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 11
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 23/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Văn Duy,Trịnh Công Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Công Duy | V |  |  | Done
2 | Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tóm tắt nội dung đạt được ở tuần vừa qua | Nguyễn Ngọc Hải | 15'
2 | Thiết lập môi trường và lựa chọn công cụ phát triển | Cả nhóm | 45'
3 | Thống nhất lựa chọn | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
2 | các công cụ không có sự thống nhất giữa các thành viên | Thống nhất 1 công cụ chung |  | Visual Studio Code
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Giới thiệu Visual Studio Code | 29/11/2024 | Trịnh Văn Duy
2 | Giới thiệu Mongo | 29/11/2024 | Trịnh Công Duy
3 | Giới thiệu ngôn ngữ javaScript,Css | 29/11/2024 | Nguyễn Ngọc Hải
4 | Giới thiệu ngôn ngữ React | 29/11/2024 | Nguyễn Văn Hào
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 2 | 1 | 1
2 | Trịnh Văn Duy | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 2 | 2 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 2 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 12
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 30/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Văn Duy,Trịnh Công Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Công Duy | V |  |  | Done
2 | Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tóm tắt nội dung đạt được ở tuần vừa qua | Nguyễn Ngọc Hải | 15'
2 | ý tưởng phát triển chức năng tìm kiếm | Trịnh Văn Duy | 10'
3 | ý tưởng phát triển chức năng đăng kí | Trịnh Công Duy | 10'
4 | ý tưởng phát triển chức năng nộp CV | Nguyễn Ngọc Hải | 10'
5 | ý tưởng phát triển chức năng đăng nhập | Nguyễn Văn Hào | 10'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Thiếu kinh nghiệm, lượng kiến thức hạn hẹp | tham khảo các nguồn có sẵn trên internet |  | Tham khảo internet
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Phát triển chức năng tìm kiếm | 2024-06-12 | Trịnh Văn Duy
2 | Phát triển chức năng đăng kí | 2024-06-12 | Trịnh Công Duy
3 | Phát triển chức năng nộp CV | 2024-06-12 | Nguyễn Ngọc Hải
4 | Phát triển chức năng đăng nhập | 2024-06-12 | Nguyễn Văn Hào
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 2 | 1 | 1
2 | Trịnh Văn Duy | 1 | 2 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 2 | 2 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 13
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 7/12/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Văn Duy,Trịnh Công Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Công Duy | V |  |  | Done
2 | Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tóm tắt nội dung đạt được ở tuần vừa qua | Nguyễn Ngọc Hải | 15'
2 | ý tưởng phát triển chức năng xem chi tiết Job | Trịnh Văn Duy | 10'
3 | ý tưởng phát triển chức năng Quản lý Job | Trịnh Công Duy | 10'
4 | ý tưởng phát triển chức năng Phản hồi CV | Nguyễn Ngọc Hải | 10'
5 | ý tưởng phát triển chức năng Quản lý CV | Nguyễn Văn Hào | 10'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Thiếu kinh nghiệm, lượng kiến thức hạn hẹp | tham khảo các nguồn có sẵn trên internet |  | Tham khảo internet
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Phát triển chức năng xem chi tiết Job | 13/12/2024 | Trịnh Văn Duy
2 | Phát triển chức năng Quản lý Job | 13/12/2024 | Trịnh Công Duy
3 | Phát triển chức năng Phản hồi CV | 13/12/2024 | Nguyễn Ngọc Hải
4 | Phát triển chức năng Quản lý CV | 13/12/2024 | Nguyễn Văn Hào
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 2 | 2 | 1
2 | Trịnh Văn Duy | 2 | 2 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 2 | 2 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 2 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 14
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 14/12/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Văn Duy,Trịnh Công Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Công Duy | V |  |  | Done
2 | Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tóm tắt nội dung đạt được ở tuần vừa qua | Nguyễn Ngọc Hải | 15'
2 | Kiểm thử hệ thống | Cả nhóm | 45'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | hệ thống còn một số lỗi nhỏ | cả nhóm cùng giải quyết
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Kiểm thử hệ thống |  | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 1 | 1 | 1
2 | Trịnh Văn Duy | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 1 | 2 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 15
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 21/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Văn Duy,Trịnh Công Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Công Duy | V |  |  | Done
2 | Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tóm tắt nội dung đạt được ở tuần vừa qua | Nguyễn Ngọc Hải | 15'
2 | Tổng hợp hoàn thiện báo cáo | Cả nhóm | 45'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Tổng hợp hoàn thiện báo cáo |  | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 2 | 1 | 1
2 | Trịnh Văn Duy | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 2 | 1 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0