## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 5
Ngày bắt đầu - Start time : 15/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 24/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Trịnh Công Duy,Trịnh Văn Duy,Nguyễn Ngọc Hải,Nguyễn Văn Hào
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 15/09/2024 | 16/09/2024 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Done | Nguyễn Ngọc Hải | Done
4 | Xác định tác nhân của hệ thống | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | Done | Trịnh Văn Duy Trịnh Công Duy | Done
5 | Xác định các ca sử dụng | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | Done | Nguyễn Văn Hào Nguyễn Ngọc Hải | Done
6 | Vẽ biểu đồ use case tổng quát và biểu đồ phân rã | 19/10/2024 | 19/10/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | Done | Cả nhóm | Done
5 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case tìm kiếm | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Done | Trịnh Văn Duy | Done
6 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case đăng kí | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Done | Trịnh Công Duy | Done
7 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case nộp CV | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Done | Nguyễn Ngọc Hải | Done
8 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case đăng nhập | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Done | Nguyễn Văn Hào | Done
9 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case xem chi tiết Job | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Done | Trịnh Văn Duy | Done
10 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case quản lý Job | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Done | Trịnh Công Duy | Done
11 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case phản hồi CV | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Done | Nguyễn Ngọc Hải | Done
12 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case quản lý CV | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Done | Nguyễn Văn Hào | Done
13 | Vẽ sơ đồ dữ liệu quan hệ | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | Done | Trịnh Văn Duy Nguyễn ngọc Hải | Done
14 | Chi tiết bảng dữ liệu | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | Done | Trịnh Công Duy Nguyễn Văn Hào | Done
15 | Thiết kế giao diện đang nhập user | 16/11/2024 | 16/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | Done | Trịnh Văn Duy Nguyễn ngọc Hải | Done
16 | Thiết kế giao diện đăng nhập nhà tuyển dụng | 16/11/2024 | 16/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | Done | Trịnh Công Duy Nguyễn Văn Hào | Done
17 | Giới thiệu Visual Studio Code | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | Done | Trịnh Văn Duy | Done
18 | Giới thiệu Mongo | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | Done | Trịnh Công Duy | Done
19 | Giới thiệu ngôn ngữ javaScript , Css | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | Done | Nguyễn Ngọc Hải | Done
20 | Giới thiệu ngôn ngữ React | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | Done | Nguyễn Văn Hào | Done
21 | Phát triển chức năng tìm kiếm | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Done | Trịnh Văn Duy | Done
22 | Phát triển chức năng Đăng ký | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Done | Trịnh Công Duy | Done
23 | Phát triển chức năng Nộp CV | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Done | Nguyễn Ngọc Hải | Done
24 | Phát triển chức năng Đăng nhập | 30/11/2024 | 30/12/2024 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Done | Nguyễn Văn Hào | Done
25 | Phát triển chức năng xem chi tiết Job | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | Done | Trịnh Văn Duy | Done
26 | Phát triển chức năng Quản lý Job | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | Done | Trịnh Công Duy | Done
27 | Phát triển chức năng Phản hồi CV | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | Done | Nguyễn Ngọc Hải | Done
28 | Phát triển chức năng Quản lý CV | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | Done | Nguyễn Văn Hào | Done
29 | Kiểm thử hệ thống | 14/12/2024 | 14/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | Done | Cả nhóm | Done
30 | Tổng hợp hoàn thiện báo cáo | 21/12/2024 | 21/12/2024 | 29/12/2024 | 29/12/2024 |  | Cả nhóm