## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 5
Ngày bắt đầu - Start time : 15/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 24/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Trịnh Công Duy,Trịnh Văn Duy,Nguyễn Ngọc Hải,Nguyễn Văn Hào
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 15/09/2024 | 16/09/2024 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 29/09/2024 | 29/09/2024 | Done | Nguyễn Ngọc Hải | Done
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Cả nhóm | in process
5 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Đỗ Trung Phong
6 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách. | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Trần Minh Thắng
7 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase xem sách theo xu hướng,bảo trì xu hướng. | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Ngô Thế Quyền
8 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Lưu Cung Minh
9 | Tổng hợp và viết báo cáo chương II | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Trần Minh Thắng
10 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Lý Trần Hồng Minh | Chương trình có sự phức tạo cụ thể do đó cần có thời gian tìm hiểu kĩ càng hơn
11 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Đỗ Trung Phong
12 | Thiết kế các bảng | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Trần Minh Thắng
13 | Thiết kế các bảng | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Ngô Thế Quyền
14 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Lưu Cung Minh
15 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 3 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Đỗ Trung Phong
16 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Lý Trần Hồng Minh
17 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Đỗ Trung Phong
18 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách,vẽ biểu đồ cho các lớp entity của hệ thống. | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Trần Minh Thắng
19 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo xu hướng,bảo trì xu hướng, vẽ biểu đồ các lớp phân tích cho nhóm usecase chính và usecase thứ cấp. | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Ngô Thế Quyền
20 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Lưu Cung Minh
21 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 4 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Lưu Cung Minh
22 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Lý Trần Hồng Minh
23 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Đỗ Trung Phong
24 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách. | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Trần Minh Thắng
25 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo xu hướng, bảo trì xu hướng. | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Ngô Thế Quyền
26 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Lưu Cung Minh
27 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 5 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Ngô Thế Quyền
28 | Viết báo cáo bài tập lớn | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | Done | Cả nhóm