## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 1 5/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Công Duy,Trịnh Văn Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done
2 | Trịnh Công Duy | V |  |  | Done
3 | Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | Bầu nhóm trưởng
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Trịnh Công Duy | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Phân chia công việc cho từng thành viên | Nguyễn Ngọc Hải | 5p | Trịnh Công Duy, Trịnh Văn Duy: Khảo sát sơ bộ hệ thống -Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Ngọc Hải: Khảo sát chi tiết hệ thống
4 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Trịnh Công Duy | 5 phút | Trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
Trịnh Văn Duy
5 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Nguyễn Ngọc Hải | 5 phút | Trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
Nguyễn Văn Hào
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Đề tài quản lý khách sạn, quản lý thư viện, quản lý bán sách, xây dựng website HHDD quản lý CV cho nhà tuyển dụng |  | Đề tài: xây dựng website HHDD quản lý CV cho nhà tuyển dụng | Đề tài: xây dựng website HHDD quản lý CV cho nhà tuyển dụng
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Đề tài quản lý bán sách cho nhà sách Nhã Nam
3 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Đề tài quản lý bán sách cho nhà sách Nhã Nam
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 18/09/2024 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 23/09/2024 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
3 | Viết mục lục chương 1 báo cáo bài tập lớn | 29/09/2024 | Nguyễn Văn Hào | Thu thập công việc hoàn thành của các thành viên, hoàn thành chương 1 BTL
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 2 | 2 | 1
2 | Trịnh Văn Duy | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 2 | 2 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 21/9/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Công Duy,Trịnh Văn Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done
2 | Trịnh Công Duy | V |  |  | Done
3 | Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tìm hiểu tổng quan về thị trường nộp cv trực tuyến | Cả nhóm | 30'
2 | Xác định các đối tượng sử dụng website | Cả nhóm | 30'
3 | Tìm hiểu các đặc điểm nổi bật của đề tài nghiên cứu | Cả nhóm | 30'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vấn đề tìm hiểu chuyên sâu | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Các thành viên còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Hoàn thành mục lục chương 1 và chương 2 | 22/09/2024 | Nguyễn Văn Hào
2 | Xác định các use case dự kiến | 22/09/2024 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Ngọc Hải | 1 | 2 | 1
2 | Trịnh Công Duy | 1 | 2 | 1
3 | Trịnh Văn Duy | 1 | 2 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 28/9/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Công Duy,Trịnh Văn Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Công Duy | V |  |  | Done
2 | Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tìm hiểu về tổng quan thị trường tuyển dụng trực tuyến | Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Ngọc Hải | 20'
2 | Hiện trạng và giải pháp | Trịnh Công Duy, Trịnh Văn Duy | 20'
3 | Giới thiệu về website nộp cv và công nghệ ngôn ngữ sử dụng,đặc điểm nổi bật | Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Ngọc Hải | 10'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Nội dung chương I có một số mục chưa thông nhất ý kiến | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Nhóm vẫn có xung đột về ý kiến | Ngồi bàn lại với nhau
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Hoàn thành chương I | 26/9/2024 | Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Văn Hào
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic và vật lý | 26/9/2024 | Trịnh Công Duy, Trịnh Văn Duy
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 2 | 2 | 2
2 | Trịnh Văn Duy | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 2 | 2 | 2
4 | Nguyễn Văn Hào | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time: 26/11/2022
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Công Duy,Trịnh Văn Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
Trịnh Công Duy | V |  |  | Done | Done
Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done | Done
Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done | Done
Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tìm hiểu phần nội dung chương 2 | Cả nhóm | 15'
2 | Xác định các tác nhân tác dộng hệ thống | Trịnh Văn Duy | 15'
3 | vẽ biểu dồ lớp phân rã | Trịnh Công Duy | 15'
4 | vẽ biểu đồlớp Entity của hệ thống | Nguyễn Ngọc Hải | 15'
5 | Tìm hiểu các use case | Nguyễn Văn Hào | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu dđồ phân rã nộp CV,quản lí CV,quản lí Job | Tham khảo các biểu đồ và cách trình bày trên mạng và phân tích cụ thể |  | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp | Xấc định các yếu tố cấu thành
2 | Vẽ biểu đồ Entity | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn | Xác định các yếu tố cấu thành,mô hình
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ phân rã use case nộp CV,quản lí CV,quản lí Job | 2022-12-10 | Trịnh Văn Duy
2 | Vẽ biểu đồ lớp Entity của hệ thống | 2022-12-10 | Trịnh Công Duy
3 | Tìm hiểu các use case cần mô tả chi tiết | 2022-12-10 | Nguyễn Văn Hào
4 | Tìm hiểu 1 số công cụ vẽ biểu đồ mô tả chi tiết use case và biều đồ lớp | 2022-12-10 | Nguyễn Ngọc Hải
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lý Trần Hồng Minh | 2 | 1 | 1
2 | Đỗ Trung Phong | 1 | 1 | 1
3 | Trần Minh Thắng | 1 | 1 | 1
4 | Ngô Thế Quyền | 1 | 1 | 1
5 | Lưu Cung Minh | 1 | 4 | 4
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time: 10/12/2022
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Ngọc Hải
Thành viên tham dự - Participants : Trịnh Văn Duy,Trịnh Công Duy,Nguyễn Văn Hào
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Công Duy | V |  |  | Done
2 | Trịnh Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Ngọc Hải | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Hào | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case tìm kiếm ,xem chi tiết Job. | Trịnh Văn Duy | 15'
2 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case đăng kí ,quản lí Job | Trịnh Công Duy | 15'
3 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case nộp CV,quản hồi CV | Nguyễn Ngọc Hải | 15'
4 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case đăng nhập,quản lí CV | Nguyễn Văn Hào | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | xác định chủ thể use case | Dựa vào use case làm ở các phần chương 2 |  | Phần 2.1
2 | các công cụ không có sự thống nhất giữa các thành viên | Thống nhất 1 công cụ chung |  | Dùng rational rose,Star UML
3 | Các Biểu đồ tổng hợp | Dựa vào use case làm ở các phần chương 2 |  | Phần 2.2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case tìm kiếm ,xem chi tiết Job. | 2022-12-24 | Trịnh Văn Duy
2 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case đăng kí ,quản lí Job | 2022-12-24 | Trịnh Công Duy
3 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case nộp CV,quản hồi CV | 2022-12-24 | Nguyễn Ngọc Hải
4 | Mô tả chi tiết ,biểu đồ lớp phân tích ,biểu dồ trình tự mô tả chi tiết use case đăng nhập,quản lí CV | 2022-12-24 | Nguyễn Văn Hào
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trịnh Công Duy | 2 | 2 | 1
2 | Trịnh Văn Duy | 1 | 2 | 1
3 | Nguyễn Ngọc Hải | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Văn Hào | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time: 31/12/2022
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lý Trần Hồng Minh
Thành viên tham dự - Participants : Lý Trần Hồng Minh, Đỗ Trung Phong, Trần Minh Thắng, Ngô Thế Quyền, Lưu Cung Minh.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lý Trần Hồng Minh | V |  |  | Done
2 | Đỗ Trung Phong | V |  |  | Done
3 | Trần Minh Thắng | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Quyền | V |  |  | Done
5 | Lưu Cung Minh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | Lý Trần Hồng Minh | 15'
2 |  | Đỗ Trung Phong | 15'
3 |  | Trần Minh Thắng | 15'
4 |  | Ngô Thế Quyền | 15'
5 |  | Lưu Cung Minh | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
4
5
6
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | 2023-01-04 | Lý Trần Hồng Minh
2 |  | 2023-01-04 | Đỗ Trung Phong
3 |  | 2023-01-04 | Trần Minh Thắng
4 |  | 2023-01-04 | Ngô Thế Quyền
5 |  | 2023-01-04 | Lưu Cung Minh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lý Trần Hồng Minh | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Trung Phong | 1 | 1 | 1
3 | Trần Minh Thắng | 1 | 1 | 1
4 | Ngô Thế Quyền | 1 | 1 | 1
5 | Lưu Cung Minh | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0